## 系统功能点范围
序号 | 系统 | 功能点 | 子功能点
1 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理
2 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理
3 | 公共子系统 | 系统配置 | 功能管理
4 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理
5 | 公共子系统 | 日志管理 | 操作日志管理
6 | 风险监控系统 | 运行管理 | 交易模型
7 | 风险监控系统 | 运行管理 | 交易模型查看
8 | 风险监控系统 | 运行管理 | 名单管理
9 | 风险监控系统 | 运行管理 | 名单查看
10 | 风险监控系统 | 综合查询 | 交易事件查询
11 | 风险监控系统 | 综合查询 | 报警事件查询
12 | 风险监控系统 | 风险处置 | 报警事件分派
13 | 风险监控系统 | 风险处置 | 报警事件处理
14 | 风险监控系统 | 风险处置 | 报警事件审核
15 | 风险监控系统 | 系统管理 | IP地址维护
16 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权中心
17 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权查看

## 总体工作量评估
序号 | 系统 | 功能点 | 子功能点 | 功能子项 | 开发工作量（单位：人天）
1 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 查询 | 6
2 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 新建
3 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 编辑
4 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 删除
5 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 密码重置
6 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 用户解锁
7 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 查询 | 5
8 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 新建
9 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 编辑
10 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 删除
11 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 功能授权
12 | 公共子系统 | 系统配置 | 功能管理 | 新建 | 4
13 | 公共子系统 | 系统配置 | 功能管理 | 编辑
14 | 公共子系统 | 系统配置 | 功能管理 | 删除
15 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 查询 | 7
16 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 新建
17 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 编辑
18 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 删除
19 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 查看（数据字典信息增删查改）
20 | 公共子系统 | 日志管理 | 操作日志管理 | 查询 | 1
21 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易定义 | 新建 | 4
22 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易定义 | 编辑
23 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易定义 | 查看
24 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易定义 | 删除
25 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易模型 | 新建 | 4
26 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易模型 | 编辑
27 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易模型 | 查看
28 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易模型 | 删除
29 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用表 | 新建 | 4
30 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用表 | 编辑
31 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用表 | 查看
32 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用表 | 删除
33 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用行字段 | 新建 | 4
34 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用行字段 | 编辑
35 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用行字段 | 查看
36 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用行字段 | 删除
37 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 查询 | 6
38 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 查看
39 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 新建
40 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 编辑
41 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 删除
42 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 启用
43 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 停用
44 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 引用点
45 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 查询 | 6
46 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 查看
47 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 新建
48 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 编辑
49 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 复制
50 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 删除
51 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 启用
52 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 停用
53 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 引用点
54 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 查询 | 6
55 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 查看
56 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 新建
57 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 编辑
58 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 复制
59 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 删除
60 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 启用
61 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 停用
62 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略 | 查询 | 6
63 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略 | 查看
64 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略 | 新建
65 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略 | 编辑
66 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略 | 复制
67 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略 | 删除
68 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略 | 启用
69 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略 | 停用
70 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略规则 | 查询 | 2
71 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略规则 | 选择
72 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易策略规则 | 删除
73 | 风险监控系统 | 交易模型查看 | 交易定义 | 查看 | 2
74 | 风险监控系统 | 交易模型查看 | 交易模型定义 | 查看 | 2
75 | 风险监控系统 | 交易模型查看 | 交易模型引用 | 查看 | 2
76 | 风险监控系统 | 交易模型查看 | 交易规则 | 查看 | 2
77 | 风险监控系统 | 交易模型查看 | 交易动作 | 查看 | 2
78 | 风险监控系统 | 交易模型查看 | 交易策略 | 查看 | 2
79 | 风险监控系统 | 交易模型查看 | 交易策略规则 | 查看 | 2
80 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单管理 | 查询 | 5
81 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单管理 | 新建
82 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单管理 | 编辑
83 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单管理 | 删除
84 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单管理 | 名单值
85 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单管理 | 导入
86 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单管理 | 导出
87 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单值管理 | 查询 | 5
88 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单值管理 | 新建
89 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单值管理 | 编辑
90 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单值管理 | 删除
91 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单值管理 | 值转换
92 | 风险监控系统 | 名单管理 | 名单值管理 | 返回
93 | 风险监控系统 | 名单查看 | 名单查看 | 查询 | 1
94 | 风险监控系统 | 名单查看 | 名单查看 | 查看 | 1
95 | 风险监控系统 | 名单查看 | 名单值 | 查看 | 1
96 | 风险监控系统 | 综合查询 | 交易事件查询 | 查询 | 4
97 | 风险监控系统 | 综合查询 | 报警事件查询 | 查询 | 4
99 | 风险监控系统 | 系统管理 | IP地址维护 | 导入 | 3
100 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权中心 | 待授权列表查询 | 3
101 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权中心 | 授权 | 3
102 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权中心 | 查看子操作 | 3
103 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权中心 | 查看日志 | 3
104 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权查看 | 授权列表查询 | 2
105 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权查看 | 查询 | 2
106 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权查看 | 查看日志 | 2
107 | 风险监控系统 | 风险处置 | 报警事件分派 | 查询 | 4
108 | 风险监控系统 | 风险处置 | 报警事件分派 | 分派
109 | 风险监控系统 | 风险处置 | 报警事件处理 | 查询 | 4
110 | 风险监控系统 | 风险处置 | 报警事件处理 | 处理
111 | 风险监控系统 | 风险处置 | 报警事件审核 | 查询 | 4
112 | 风险监控系统 | 风险处置 | 报警事件审核 | 审核
合计 |  |  |  |  | 133
序号 | 框架搭建开发任务 |  | 工作量（单位：人天）
1 | 功能框架搭建及规范梳理 |  | 5
2 | demo编写 |  | 5
3 | 培训及开发环境搭建 |  | 2
4 | 登录及主页面功能开发 |  | 8
合计 |  |  | 20
综上所述，tms-web总体开发时间如下表所示。
序号 | 任务名称 |  | 工作量（单位：人天）
1 | 系统功能点开发 |  | 133
2 | 框架搭建开发任务 |  | 20
合计 |  |  | 153

## 项目一期范围
序号 | 系统 | 功能点 | 子功能点 | 功能子项 | 开发工作量（单位：人天）
1 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 查询 | 6
2 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 新建
3 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 编辑
4 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 删除
5 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 密码重置
6 | 公共子系统 | 操作员管理 | 操作员管理 | 用户解锁
7 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 查询 | 5
8 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 新建
9 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 编辑
10 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 删除
11 | 公共子系统 | 操作员管理 | 角色管理 | 功能授权
12 | 公共子系统 | 系统配置 | 功能管理 | 新建 | 4
13 | 公共子系统 | 系统配置 | 功能管理 | 编辑
14 | 公共子系统 | 系统配置 | 功能管理 | 删除
15 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 查询 | 7
16 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 新建
17 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 编辑
18 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 删除
19 | 公共子系统 | 系统配置 | 数据字典管理 | 查看（数据字典信息增删查改）
20 | 公共子系统 | 日志管理 | 操作日志管理 | 查询 | 1
21 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易定义 | 新建 | 4
22 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易定义 | 编辑
23 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易定义 | 查看
24 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易定义 | 删除
25 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易模型 | 新建 | 4
26 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易模型 | 编辑
27 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易模型 | 查看
28 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易模型 | 删除
29 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用表 | 新建 | 4
30 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用表 | 编辑
31 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用表 | 查看
32 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用表 | 删除
33 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用行字段 | 新建 | 4
34 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用行字段 | 编辑
35 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用行字段 | 查看
36 | 风险监控系统 | 交易模型 | 引用行字段 | 删除
37 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 查询 | 6
38 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 查看
39 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 新建
40 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 编辑
41 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 删除
42 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 启用
43 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 停用
44 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易统计 | 引用点
45 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 查询 | 6
46 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 查看
47 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 新建
48 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 编辑
49 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 复制
50 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 删除
51 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 启用
52 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 停用
53 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易规则 | 引用点
54 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 查询 | 6
55 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 查看
56 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 新建
57 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 编辑
58 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 复制
59 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 删除
60 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 启用
61 | 风险监控系统 | 交易模型 | 交易动作 | 停用
62 | 风险监控系统 | 系统管理 | IP地址维护 | 导入 | 3
63 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权中心 | 待授权列表查询 | 3
64 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权中心 | 授权 | 3
65 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权中心 | 查看子操作 | 3
66 | 风险监控系统 | 系统管理 | 授权中心 | 查看日志 | 3
合计 |  |  |  |  | 72
序号 | 框架搭建开发任务 |  | 工作量（单位：人天）
1 | 功能框架搭建及规范梳理 |  | 5
2 | demo编写 |  | 5
3 | 培训及开发环境搭建 |  | 2
4 | 登录及主页面功能开发 |  | 8
合计 |  |  | 20
综上所述，tms-web总体开发时间如下表所示。
序号 | 任务名称 |  | 工作量（单位：人天）
1 | 系统功能点开发 |  | 72
2 | 框架搭建开发任务 |  | 20
合计 |  |  | 92